{{ prepared_by_upper }}

خطة التنفيذ الميداني

لمشروع الفحص الحراري بالطائرات المسيّرة

لخطوط النقل الهوائية بجهد {{ voltage_label }} - {{ region_label }}

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

| العميل | {{ client_name }} ({{ client_short }}) |
| --- | --- |
| المرجع | {{ reference_no }} |
| نطاق المشروع | {{ total_towers }} برج نقل هوائي بجهد {{ voltage_label }} |
| نموذج التنفيذ | {{ team_count }} فرق ميدانية - {{ avg_team_size }} أفراد لكل فريق |
| فترة التنفيذ المستهدفة | {{ period_label }} |

Prepared by: {{ prepared_by }}

{{ period_label }}

1. الملخص التنفيذي

تهدف هذه الخطة إلى تنظيم التنفيذ الميداني لأعمال الفحص الحراري بالأشعة تحت الحمراء باستخدام الطائرات المسيّرة لخطوط النقل الهوائية بجهد {{ voltage_label }} في {{ region_label }}، وفق خطاب {{ client_name }} رقم {{ reference_no }} بتاريخ {{ reference_date }}.

يعتمد نموذج التنفيذ على تشغيل {{ team_count }} فرق ميدانية مستقلة بالتوازي، يتكون كل فريق من {{ avg_team_size }} أفراد، مع إعادة توزيع الفرق تدريجيًا بعد إكمال القطاعات الأقصر لتسريع إنهاء القطاع الأكبر وتحقيق أفضل استفادة من الموارد المتاحة.

| {{ total_towers }} | {{ team_count }} | {{ personnel_count }} | {{ plan_days_count }} |
| --- | --- | --- | --- |
| إجمالي الأبراج | فرق ميدانية | أفراد ميدانيون | أيام خطة مستهدفة |

2. أساس التخطيط ونطاق العمل

متطلبات OETC المعتمدة في الخطة إجراء الفحص الحراري في ظروف مثلى قبل شروق الشمس، وخلال فترات تتجاوز فيها الرطوبة النسبية 70%. الهدف: اكتشاف الشذوذ الحراري والعيوب ونقاط الفشل المحتملة لدعم أعمال الصيانة وتحسين موثوقية الشبكة. التنفيذ مطلوب بصورة عاجلة خلال شهر {{ period_label }}.

| م | قطاع الخط | عدد الأبراج | ملاحظات النطاق |
| --- | --- | --- | --- |
| {%tr for sector in sectors %} |  |  |  |
| {{ loop.index }} | {{ sector.name }} | {{ sector.tower_count }} | {{ sector.notes }} |
| {%tr endfor %} |  |  |  |

3. هيكل الفرق الميدانية والمسؤوليات

| الفريق | عدد الأفراد | قائد الفريق / طيار الدرون | فني التصوير الحراري | مراقب السلامة / المساعد |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| {%tr for team in teams %} |  |  |  |  |
| {{ team.name }} | {{ team.member_count }} | تشغيل الدرون وإدارة الرحلة | إعداد الكاميرا وتوثيق القراءات | المجال البصري والسلامة والدعم |
| {%tr endfor %} |  |  |  |  |

آلية القيادة والتنسيق: يعمل كل فريق كوحدة تنفيذ مستقلة، مع نقطة اتصال مركزية للمشروع لتأكيد تسلسل الأبراج، استلام التقدم اليومي، مراجعة جودة البيانات، وتوجيه إعادة التوزيع بين القطاعات.

4. استراتيجية توزيع القطاعات وإعادة انتشار الفرق

| الفريق | القطاع الأساسي | الكمية الأساسية | إجراء ما بعد الإكمال |
| --- | --- | --- | --- |
| {%tr for team in teams %} |  |  |  |
| {{ team.name }} | {{ team.primary_sector_label }} | {{ team.primary_sector_qty_label }} | {{ team.post_completion_text }} |
| {%tr endfor %} |  |  |  |

5. الجدول التنفيذي المقترح

| اليوم | {%tc for team in teams %} | {{ team.name }} | {%tc endfor %} | إجمالي اليوم | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {%tr for day in schedule_days %} |  |  |  |  |  |
| {{ day.label }} | {%tc for cell_text in day.cells %} | {{ cell_text }} | {%tc endfor %} | {{ day.total }} | {{ day.status }} |
| {%tr endfor %} |  |  |  |  |  |

نتيجة الخطة الزمنية إكمال الفحص الأساسي المستهدف خلال {{ working_days_count }} أيام ميدانية بعد يوم التعبئة والمعاينة. الوصول إلى إجمالي {{ total_towers }} برجًا وفق الإنتاجية التخطيطية الموضحة أعلاه. تظل الخطة قابلة للتعديل وفق الرطوبة والطقس، الوصول للمواقع، التصاريح، ومتطلبات إعادة التصوير.

6. دورة العمل اليومية

| الوقت | النشاط | المخرج المطلوب |
| --- | --- | --- |
| 02:30 | تجمع الفرق وفحص المعدات والطقس والرطوبة | جاهزية تشغيلية كاملة |
| 03:00 | التحرك إلى نقاط الإقلاع المحددة | الوصول قبل نافذة الفحص |
| 03:30 حتى الشروق | تنفيذ التصوير الحراري للأبراج | صور IR + RGB موثقة |
| بعد الشروق | تنزيل البيانات وفرزها حسب رقم البرج | مجلدات بيانات منظمة |
| من الثامنة حتى العاشرة صباحًا | مراجعة أولية للصور والحالات غير الطبيعية | قائمة Anomalies / Reinspection |
| خلال النهار | شحن البطاريات، صيانة خفيفة، خطة اليوم التالي | جاهزية الجولة التالية |

7. المعدات والجاهزية لكل فريق

| البند | الحد الأدنى المقترح لكل فريق | الغرض |
| --- | --- | --- |
| طائرة مسيّرة حرارية | 1 طائرة تشغيلية | التصوير الحراري والمرئي |
| بطاريات تشغيلية | كمية تكفي نافذة العمل + احتياطي | استمرارية التشغيل |
| محطة / شاحن بطاريات | 1 مجموعة | إعادة الجاهزية اليومية |
| مقياس رطوبة وحرارة | 1 جهاز | توثيق ظروف الفحص |
| أجهزة اتصال | حسب الفريق | التنسيق والسلامة |
| مركبة ميدانية | 1 سيارة | الوصول بين الأبراج ونقاط الإقلاع |
| معدات السلامة PPE | لكل فرد | السلامة الشخصية والميدانية |

8. إدارة البيانات والتوثيق

•  إنشاء مجلد مستقل لكل برج وربط الصور الحرارية والمرئية برقم البرج والتاريخ والوقت والموقع.

•  توثيق الرطوبة النسبية ودرجة الحرارة المحيطة وقت الفحص لكل جولة تشغيلية.

•  اعتماد نمط تسمية موحد للملفات، مثال: OETC-DHF-LINE-T025-202609-IR.

•  الاحتفاظ بنسخة عمل يومية ونسخة احتياطية مركزية قبل الانتقال إلى اليوم التالي.

•  إعداد سجل للأبراج التي تتطلب إعادة تصوير مع سبب الإعادة والمسؤول عن الإغلاق.

9. ضمان الجودة والتحقق QA/QC

| نقطة التحكم | معيار القبول | الإجراء عند عدم المطابقة |
| --- | --- | --- |
| هوية البرج | رقم البرج واضح ومطابق للموقع | إيقاف الاعتماد وإعادة التحقق |
| ظروف الفحص | تسجيل الرطوبة والوقت وظروف البيئة | إعادة الجدولة إذا كانت الظروف غير مناسبة |
| جودة الصورة الحرارية | صورة واضحة وقابلة للتحليل | إعادة التصوير |
| اكتمال التغطية | تغطية المكونات المطلوبة ضمن نطاق الفحص | استكمال اللقطات الناقصة |
| حفظ البيانات | وجود IR/RGB والبيانات الوصفية | استرجاع/إعادة التصوير عند الضرورة |

10. السلامة وإدارة المخاطر التشغيلية

| الخطر | الأثر | إجراء التحكم | الاستجابة |
| --- | --- | --- | --- |
| انخفاض الرطوبة عن المطلوب | انخفاض فعالية الكشف | رصد الرطوبة قبل وأثناء المهمة | تأجيل الجولة إلى نافذة مناسبة |
| رياح / ظروف جوية غير مناسبة | سلامة الطيران وجودة البيانات | فحص الطقس وحدود التشغيل | إيقاف المهمة وإعادة الجدولة |
| صعوبة الوصول لبعض الأبراج | تأخير التنفيذ | معاينة مسبقة ومسارات بديلة | إعادة ترتيب تسلسل الأبراج |
| نقص البطاريات / الشحن | توقف الفريق | مخزون احتياطي وخطة شحن | استبدال البطارية/نقل دعم |
| بيانات ناقصة أو غير صالحة | إعادة العمل | مراجعة يومية QA/QC | إدراج البرج في قائمة إعادة الفحص |

11. التقارير ومؤشرات الأداء

يصدر تقرير تقدم يومي مختصر بعد كل جولة فحص، ويستخدم كأداة تشغيلية لمتابعة الإنتاجية والجودة وإعادة الفحص.

| المؤشر | الهدف التخطيطي | طريقة المتابعة |
| --- | --- | --- |
| الأبراج المفحوصة يوميًا | حتى 40-45 برجًا حسب اليوم | تقرير التقدم اليومي |
| اكتمال البيانات | 100% للأبراج المعتمدة | سجل QA/QC |
| إعادة الفحص | إغلاق جميع الحالات قبل التسليم | Reinspection Log |
| تطابق رقم البرج والموقع | 100% | مراجعة البيانات الوصفية |
| الالتزام بنافذة الفحص | وفق شرط ما قبل الشروق والرطوبة | سجل الظروف البيئية |
| السلامة | صفر حوادث مستهدفة | سجل HSE / Toolbox Talk |

12. مخرجات التسليم

•  تقرير تقدم يومي يوضح المخطط والمنجز والتراكمي.

•  سجل الأبراج المفحوصة متضمنًا رقم البرج والموقع والتاريخ والوقت.

•  الصور الحرارية والمرئية المنظمة لكل برج.

•  قائمة الحالات الحرارية غير الطبيعية والملاحظات الفنية المرصودة.

•  سجل الأبراج التي تمت إعادة معاينتها ونتيجة الإغلاق.

•  تقرير نهائي مجمع بعد استكمال مراجعة QA/QC.

13. الافتراضات والقيود التخطيطية

ملاحظة تخطيطية مهمة هذه الوثيقة هي خطة تنفيذ تشغيلية مقترحة وليست برنامجًا زمنيًا تعاقديًا نهائيًا. الإنتاجية اليومية تعتمد على ظروف الرطوبة والطقس، المسافات بين الأبراج، إمكانية الوصول، ونطاق اللقطات المطلوبة فعليًا لكل برج. يتم تحديث الجدول يوميًا وفق الإنجاز الفعلي مع المحافظة على أولوية السلامة وجودة بيانات الفحص.

14. اعتماد الخطة

| الصفة | الاسم | التوقيع / التاريخ |
| --- | --- | --- |
| مدير المشروع | ________________________ | ________________________ |
| المراجع الفني / QA | ________________________ | ________________________ |
| الاعتماد الإداري | ________________________ | ________________________ |

مرجع نطاق العمل: خطاب {{ client_short }} رقم {{ reference_no }} بتاريخ {{ reference_date }}.